## Gerencia General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES - GERENTE GENERAL
INFORMES - RECOMENDACIONES | CUMPLIDA | NO APLICA | PARCIALMENTE CUMPLIDA | TOTAL GENERAL | ACCIONES REALIZADAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | INTERVIENE DIRECTORIO (SI/NO)
DAAC-0181-2015 | 1 |  |  | 1
Al Gerente General 1. Presentará anualmente el informe de rendición de cuentas ante la sociedad civil, a fin de que se conozca los avances de su gestión respecto al cumplimiento de la ejecución programática, presupuestaria, procesos contractuales y acciones realizadas en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, documento que remitirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de su página web, de no ser factible por este medio presentará en forma física de acuerdo con los mecanismos, procedimientos y plazos establecidos, a fin de que se verifique el cumplimiento de la obligación, la calidad de información obtenida y formule las recomendaciones respectivas. | 1 |  |  | 1 | Con informeDNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó que la recomendación se encuentra cumplida | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
DADSySS-0001-2016 | 1 | 3 |  | 4
Al Gerente General 1. Dispondrá que el Gerente Administrativo Financiero, conjuntamente con el Director Financiero del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuando se trate de transferencias de fondos realizadas por el Municipio de Quito a favor de la EPMTPQ, cuyo origen sea la suscripción de convenios interinstitucionales, analicen las condiciones establecidas en los mismos, con el objeto de verificar los plazos de disponibilidad de los fondos, lo que permitirá que éstos sean utilizados cuando se encuentren habilitados por la entidad que los concedió, de esta forma se evitará observaciones y/o bloqueo de los fondos entregados. |  | 1 |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0001-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá al Coordinador de Comunicación Social de la EPMTPQ, que cuando se trate de publicidad que deba ser incorporada en las unidades de transporte de la empresa, que esté relacionada con el apoyo brindado por el Banco de Estado, supervise los convenios firmados, y verifique que el tipo de arte a ser colocado, corresponda a lo convenido, lo que permitirá su cabal cumplimiento y evitará gastos adicionales en publicidad. |  | 1 |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0001-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 3. Dispondrá al Coordinador de Adquisiciones, que dentro de los procesos de emergencia, se publiquen en la herramienta del portal de compras, las resoluciones de emergencia, los contratos y los informes respectivos en las fechas previstas o al momento en que estos se hayan emitido, otorgado o suscrito, lo que permitirá cumplir con los principios de transparencia y publicidad. |  | 1 |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0001-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 4. Dispondrá que los administradores de los contratos, que cuando se realicen entregas parciales de bienes, verifiquen que los plazos para la suscripción de las actas de entrega recepción correspondientes a cada entrega, se ejecuten en las fechas previstas, de esta forma adoptar las medidas necesarias que impidan retrasos injustificados y de ser el caso imponer multas y sanciones a que hubiere lugar. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0001-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
DADSySS-0013-2016 | 5 |  | 2 | 7
Al Gerente General 1. Dispondrá que la Gerencia Administrativa Financiera, Coordinación Financiera y Gerencia de Tecnología de Transporte, retomen y continúen con el proceso de implementación del Sistema de Planificación y Administración de Recursos Institucionales (SIPARI), que actualmente se encuentra suspendido, a fin de lograr la integración de la información generada por las diferentes unidades administrativas desde recaudación, control y registro contable y que esta sea validada y conciliada de manera automática | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0013-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 4. Dispondrá al Coordinador Jurídico realice el análisis del incumplimiento de contratos que han incurrido en mora y proceda con el trámite legal, a fin de recuperar valores pendientes de cobro, más los intereses que correspondan |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-200-M de 20/05/2021 el GG dispuso el cumplimiento y aplicabilidad de recomendaciones de auditoría del informe DADSySS-0013-2016 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-200-M | NO
Al Gerente General 5. Dispondrá al Director de Planificación y Desarrollo, como administrador de los contratos de publicidad, realice el seguimiento y control oportuno del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, y, en el caso de incumplimientos informe con oportunidad al Gerente General para que adopte las acciones administrativas y/o legales necesarias. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0013-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 7. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Compras, que cuando realicen adquisiciones por el procedimiento de ínfima cuantía, se verifique que estos reúnan las condiciones establecidas en la ley, a fin de realizar una sola adquisición a base de la modalidad de contratación que corresponda, para no eludir procedimientos; y , realizará seguimiento continua a esta disposición. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0013-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 8. Dispondrá al Gerente Técnico tomar las acciones necesarias para la prueba en marcha del sistema adquirido, y proceder a la obtención de la infraestructura informática (computadores, puntos de accesos inalámbricos, etc.) y física (cabinas, cableado eléctrico, cableado de datos, etc.), con el objetivo de optimizar y automatizar los procesos de recaudo, control operacional y de inventario, para el Corredor Nor Oriental Ecovía y Sur Oriental, y de esta manera verificar la prueba de estabilización y ajustes del software proporcionada por el consultor. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0013-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 11. Dispondrá a los Gerentes Técnico y Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano, elaboren la planificación de talento humano sobre la base de una sustentación técnica de requerimiento de personal efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad responsable de su administración, el Coordinador de Talento Humano realizará un diagnóstico del persona, de conformidad con los requerimientos de las unidades administrativas y de acuerdo a los planes operativos, programas y proyectos alineados con los objetivos institucionales, además elaborará un proyecto de reglamento interno de administración de talento humano, a fin de disponer con directrices y procedimientos para la fase de reclutamiento, se defina y se selecciones al aspirante idóneo, que cumpla con los requisitos y perfiles establecidos para el desempeño de un puesto y garantizar las labores que van a ejecutar dentro de la Empresa, tomando en cuenta las disposiciones legales y los requisitos establecidos, luego del cual será presentado al Gerente General para el trámite de reclutamiento y selección del personal. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADSySS-0013-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 15. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano de la Empresa, elabore un plan de supervisión a las actividades del personal operativo que labora en los cuatro corredores de servicio público, a fin de verificar que las actividades que generan el reconocimiento de remuneraciones complementarias como: horas extraordinarias y suplementarias, concuerden con las definidas en la descripción y perfil de puestos de ese cargo. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-200-M de 20/05/2021 el Gerente General dispuso el cumplimiento y aplicabilidad de recomendaciones de auditoría del informe DADSySS-0013-2016. Mediante correo electrónico de 22/07/2021 la delegada del seguimiento de recomendaciones de la Coordinación de Talento Humano solicita a la Gerencia de Planificación extensión del plazo de la entrega del producto no.2 el cual tenía como fecha inicial el 23/07/2021 y fue reprogramada para el 16/08/2021. Mediante correo electrónico de 27/07/2021 la delegada del cumplimiento de recomendaciones remite el proyecto de “REGLAMENTO PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE LABORAN BAJO RELACION DE DEPENDENCIA EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS”. | Proyecto borrador del Reglamento para el pago de horas extraordinarias y/o suplementarias para las y los servidores que laboran bajo relación de dependencia en la EPMTPQ | NO
DADySS-0016-2016 | 2 | 2 |  | 4
Al Gerente General 6. Dispondrá al Director Administrativo Financiero realizar las gestiones necesarias ante la Gerencia de la EPMMOP, solicitando toda la información y documentos, para que se realice la transferencia de dominio de los buses articulados o a favor de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; y se realice el registro contable respectivo. |  | 1 |  | 1 | Con informe DNA5-0001-2017 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADySS-0016-2016 | Informe DNA5-0001-2017 | NO
Al Gerente de la EPMTPQ 7. Dispondrá al jefe de Talento Humano, atender oportunamente los requerimientos realizados por la Contadora General encargada de la EPMTPQ, con el objeto de que esta disponga del personal suficiente con los perfiles adecuados para el área contable y cumplir con los procesos y actividades del departamento de contabilidad de la empresa. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNA5-0001-2017 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADySS-0016-2016 | Informe DNA5-0001-2017 | NO
Al Gerente General 9. Dispondrá a los Gerentes Técnicos, Administrativo Financiero y al Director de Planificación que para cada proyecto de implementación de corredores, elaboren coordinadamente del proyecto, a base de requerimientos técnicamente establecidos y así cumplir con los objetivos operativos de servicio, dentro de un marco costo beneficio como Empresa Pública. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNA5-0001-2017 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADySS-0016-2016 | Informe DNA5-0001-2017 | NO
Al Gerente General 10. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero reformule para el año en curso, el registro contable correspondiente a los ingresos y gastos generados en la operación del Corredor Sur Occidental, a fin de que el Estado de Resultados del año 2014 y 2015 reflejen de manera integral las condiciones financieras en que opera la empresa. |  | 1 |  | 1 | Con informe DNA5-0001-2017 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DADySS-0016-2016 | Informe DNA5-0001-2017 | NO
DAI-AI-0153-2014 | 4 |  |  | 4
A la Gerente General 1. Dispondrá al Director de Planificación y Desarrollo formular el Plan Estratégico de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito EPMTPQ, en concordancia con la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de Quito y el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá ser presentado por el Gerente General al Directorio para su conocimiento y aprobación; y, su posterior socialización a todo nivel. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0153-2014 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | SI
A la Gerente General 2. Dispondrá al Gerente de Planificación y Desarrollo y Coordinador de Recursos Humanos, se realice un continuo seguimiento y evaluación de las políticas, normas, directrices, manuales, procedimientos y más instrumentos normativos y de trabajo, a fin de actualizarlos y adecuarlos a la nueva estructura organizacional, los cuales una vez aprobados deberán ser socializados a todo nivel. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0153-2014 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
Al Gerente General 5.- Dispondrá al Director de Planificación y Desarrollo, que en coordinación con los titulares de las diferentes unidades administrativas, se programen actividades de actualización y difusión de los distintos instrumentos normativos y de trabajo. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0153-2014 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
Al Gerente General 6.- Dispondrá a los Gerentes de área, diseñen y apliquen mecanismos de seguimiento y evaluación de los diferentes instrumentos normativos y vigilen su correcta aplicación. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0153-2014 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
DAI-AI-0231-2015 | 1 |  |  | 1
Al Gerente General 2.- Dispondrá al Gerente de Tecnologías en Transporte, realice las gestiones que sean necesarias, para que el sistema informático de bodega tenga las suficientes seguridades en la emisión de las órdenes de trabajo. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0730-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0153-2014 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
DAI-AI-0255-2016 | 1 |  |  | 1
Al Gerente General 5. Dispondrá al Gerente Técnico cumplir las disposiciones del Gerente General, entre ellas para la elaboración de los pliegos, en todos los procesos de adquisición de repuestos se deberá contar previamente con el informe de bodegas respecto de las existencias | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0255-2016 | Informe DNAI-AI-0730-2018 | NO
DAI-AI-0332-2016 |  |  | 1 | 1
Al Gerente General 2. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que se realice un análisis y confirmación de los saldos de la cuenta Anticipos de Fondos, con la finalidad de determinar novedades e implementar acciones correctivas que les permita reflejar la información real. | Si |  | 1 | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-114-M de 08/04/2021 el GG dispuso el cumplimiento y aplicabilidad de recomendaciones de auditoría del informe DAI-AI-0332-2016 Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0201-M de 20/05/2021 el GG dispuso el cumplimiento y aplicabilidad de recomendaciones de auditoría del Informe DAI-AI-0332-2016. Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1140-M de 27/07/2021 la GAF dispone el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe Aprobado para la CGE Nro. DAI-AI-0332-2016. Mediante Memorando Nro. GAF-CFIN-2021-0529-M de 29/06/2021 el CFIN remite el informe de cuentas por cobrar al 31/05/2021 en donde se evidencia que se está realizando el control de la cuenta de anticipo de fondos. Como evidencia de las acciones correctivas realizadas el CFIN remite el memorando GAF-CFIN-2021-0522-M de 25/05/2021 en donde se solicita a la CADM realizar la primera notificación de cobro al ex funcionario Tigse Pila José Gonzalo. | Memorado EPMTPQ-GG-2021-114-M Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0114-M Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0201-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1140-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CFIN-2021-0522-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CFIN-2021-0529-M Informe de Cuentas por Cobrar al 31/05/2021 | NO
DAI-AI-0490-2016 | 3 | 1 |  | 4
Al Gerente General 1. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero controlar y supervisar que en los procesos de adquisición de ropa de trabajo para el personal amparado por el Contrato Colectivo de Trabajo, no se incluya al personal sujeto a la LOEP, a funcionarios de libre designación y remoción y vacantes. |  | 1 |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0490-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero que la recepción y entrega de ropa de trabajo y/o uniformes se realice a través del Área de Bodega de la Coordinación Administrativa de la Empresa. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0490-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 3. Dispondrá Asesor Jurídico que previo a la suscripción de contratos complementarios, solicite a los contratistas la presentación de las garantías, de acuerdo con el tipo y monto de los mismos. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0490-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 5. Dispondrá el Asesor Jurídico que en los contratos que suscriba la Empresa, se verifique previamente la vigencia de los documentos habilitantes; así como se requiera previamente a los proveedores adjudicados, la presentación del certificado de no adeudar al Municipio de Quito, requisito sin el cual no podrán suscribir ningún tipo de contrato con la EPMTPQ. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0490-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
DAI-AI-0656-2016 | 2 |  |  | 2
Al Gerente General 1. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y Coordinador Administrativo, tomar acciones oportunas respecto a los resultados de las constataciones físicas anuales de los bienes de larga duración de la Empresa y en el caso de haber bienes no presentados por los custodios, se realicen las gestiones pertinentes ante la compañía aseguradora, para que responda por los bienes asegurados por la misma. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0438-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0656-2016 | Informe DNAI-AI-0438-2018 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, que en el caso de que la Empresa requiera el servicio de telefonía móvil celular, se realice utilizando el procedimiento de régimen especial y los bienes se adquieran deberán ingresar a la Unidad de Bienes, entregarse mediante actas y ser asegurados. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNAI-AI-0438-2018 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0656-2016 | Informe DNAI-AI-0438-2018 | NO
DAI-AI-0833-2016 | 3 |  | 1 | 4
Al Gerente General 1. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, Coordinadora Financiera 2 y Coordinador Administrativo 2-Administrador de Contrato, observar las disposiciones legales que norman y regulan los contratos integrales por precio fijo, aplicar mecanismos y procedimientos de control interno previo y de supervisión, así como también desarrollar sus actividades de manera coordinada, a fin de que tramiten los pagos conforme las estipulaciones de los contratos y los pliegos que forman parte integrante de los contratos. |  |  | 1 | 1 | Con memorando GAF-2021-0408-M de 12/03/2021 el GAF solicita adoptar las medidas necesarias en el proceso de contratación pública para la "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES" | Memorando GAF-2021-0408-M | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá al Asesor Jurídico y Coordinador Administrativo 2 - Administrador de Contrato, observar las disposiciones legales que norman y regulan los contratos complementarios y aplicar mecanismos y procedimientos de control interno y de supervisión, a fin de que los procesos de contratación para la prestación de servicios, se realicen con la debida oportunidad y los documentos contractuales complementarios que se suscriban se encuentran establecidos en la LOSNCP y su Reglamento General, el precio fijado sea el correcto no supera el monto permitido en la misma Ley. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0833-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 3. Dispondrá el Gerente Jurídico, Gerente Administrativa Financiera y Coordinador Administrativo 2, observar las disposiciones legales que norman y regulan los contratos complementarios y aplicar mecanismos y procedimientos de control interno y de supervisión, para la suscripción de contratos complementarios, a fin de que éstos se realicen por el precio correcto y no superen el monto permitido en el Art. 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0833-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 4. Dispondrá al Asesor Jurídico y Gerente Administrativa Financiera, desarrollar sus actividades de manera coordinada y aplicar mecanismos y procedimientos de control interno y de supervisión, a fin de que no autorizar ni contraer obligaciones sin la respectiva certificación presupuestaria y sin la firma de un documento contractual que fije las obligaciones y derechos de las partes; y, en el caso de que la Empresa se encuentre inmersa en procesos de mediación, en la Procuraduría General del Estado u otras entidades públicas, los titulares de las unidades administrativas encargadas de representarla, desarrollen sus actividades de manera coordinada, con información exacta y completa, a fin de que los acuerdos que se alcancen sean los más beneficiosos para la Empresa y se precautelen los intereses institucionales. | 1 |  |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-0833-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
DAI-AI-1213-2016 |  | 1 |  | 1
A la Gerente General 2. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera, solicitar a designación de un Coordinador General del proceso de constatación física y notifique a los servidores encargados de coordinar su ejecución; en el proceso intervendrá personal independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo, las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable serán investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos; se identificarán bienes en mal estado o fuera de uso para darlos de baja, mediante venta, entrega en forma gratuita o destrucción, según sea el caso. |  | 1 |  | 1 | Con informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DAI-AI-1213-2016 | Informes: DNAI-AI-0730-2018 y DPPch-0040-2021 | NO
DNA5-0001-2017 | 2 |  |  | 2
A la Gerente General 1. Cumplirá las recomendaciones que constan en los informes de auditoría externa como interna, con el objeto de mejorar y fortalecer el sistema de administración financiera de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito; y, solicitará al responsable del área de la gestión de planificación, realizar el seguimiento y evaluación de las mismas. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNA5-0033-2019 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0001-2017 | Informe DNA5-0033-2019 | NO
A la Gerente General 2. Presentará al Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, los informes de auditoría, memorias anuales y los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de cada año, hasta el 31 de marzo del año siguiente, a fin de que el Directorio analice y controle el uso efectivo del presupuesto asignado y sirva para la toma de decisiones oportunas. | 1 |  |  | 1 | Con informe DNA5-0033-2019 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0001-2017 | Informe DNA5-0033-2019 | SI
DNA5-0004-2020 | 1 |  | 1 | 2
Al Gerente General 1. Aprobará los Términos de Referencia de cada proceso de contratación de servicios, verificando, que éstos se encuentren completos y contengan todos los elementos relacionados a los procesos de contratación que los oferentes deben cumplir, lo que permitirá estructurar los pliegos con toda la información para garantizar que los procesos se cumplan en las mejores condiciones atendiendo los principios de igualdad, calidad, concurrencia y publicidad | 1 |  |  | 1 | Con memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0182-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0004-2020 Con memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1130-M de 26 de julio de 2021 la GAF dispuso el cumplimiento de la recomendaciones 2, 3 y 4 del informe DNA5-0004-2020. Con memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1130-M de 26 de julio de 2021 la Gerencia Administrativa Financiera (GAF) comunica que con memorando EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0396-M de 23/06/2021 la GAF notificó como Administrador del Contrato No. 0013 "SERVICIO DE TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE VALORES DE LA EPMTPQ" al Coordinador de Recaudación, además dispuso dar fiel cumplimiento a las obligaciones estipuladas en las cláusulas del mencionado instrumento, observando además lo dispuesto en las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, LOSNCP, su Reglamento y demás normativa en la que se estable sus atribuciones y obligaciones como Administrador. | Memorando GG-2021-0182-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1130-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1130-M Memorando EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0396-M Contrato SIE-EPMTPQ-006-2021 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá y supervisará que el Gerente Administrativo Financiero, diseñe procedimientos para la verificación y comprobación oportuna de las recaudaciones, lo que permitirá garantizar que los valores ingresados por concepto de tarifas de transporte público corresponden a los realmente recaudados y no contengan diferencias sustantivas respecto de los montos establecidos por la empresa encargada del procesamiento de valores |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0182-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0004-2020 | Memorando GG-2021-0182-M | NO
DNA5-0014-2019 | 1 |  |  | 1
Al Gerente General 9. Dispondrá a los Gerentes de Tecnologías de la Información y Operaciones la revisión de los equipos adquiridos en el contrato 0110, con la finalidad de que los dispositivos entren en funcionamiento y proporcionen el servicio de internet y streaming a la ciudadanía verificando su cumplimiento a través de reportes y/o informes gerenciales. | 1 |  |  | 1 | Con memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0123-M de 08/04/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0014-2019. Con Memorando EPMTPQ-GTI-2021-0305-M de 22/07/2021 el GTI comunica que con Memorando Nro. EPMTPQ-GTI-2021-0295-M, del 19 de julio de 2021 el GTI dispone el cumplimiento de la recomendaciones a la CPI y CTS según competencias. Con Memorando EPMTPQ-GTI-2021-0305-M de 22/07/2021 el GTI comunica que con Memorando Nro. EPMTPQ-GTI-CST-2021-0185-M, 09/07/2021 el CST, remite informe. | Memorando GG-2021-0123-M Memorando EPMTPQ-GTI-2021-0305-M Memorando GTI-CST-2021-0185-M | NO
DNA5-0033-2019 |  |  | 1 | 1
Al Gerente General 1.- Dispondrá y verificará que el Gerente Administrativo Financiero realice el seguimiento continuo de las recomendaciones de auditorias de años anteriores, a fin de mantener un control interno efectivo de la entidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0125-M de 08/04/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0033-2019 | Memorando GG-2021-0125-M Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1159-M | NO
DNA5-0061-2018 | 1 | 8 | 2 | 11
Al Gerente General 1. Dispondrá y supervisará que en forma conjunta el Gerente de Planificación, Coordinador de Contratación Pública y Asesores Jurídicos, se sujeten a los procesos de contratación de acuerdo al monto y a la naturaleza del gasto, lo que permitirá asegurar que estos, se desarrollen en concordancia con el ordenamiento jurídico y bajo principios de legalidad y trato justo. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá y vigilará que los Gerentes de Operaciones realicen estudios permanentes para determinar el costo real de los kilómetros recorridos de cada ruta, considerando el flujo o demanda de pasajeros en cada frecuencia, además de estudios de los costos fijos, variables, y la utilidad respectiva, esto es, los parámetros de cálculo que permitan establecer los costos reales que intervienen en la operación del servicio de transporte Trolebús. | 1 |  |  | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0208-M de 20/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 Con memorando Nro. EPMTPQ-GO-2021-1278- M de 21/07/2021 la GO presenta la Propuesta para gestión del servicio de alimentadores de la EPMTPQ, que contiene el detalle de kilómetros recorridos de cada ruta, considerando el flujo o demanda de pasajeros en cada frecuencia, además de estudios de los costos fijos, variables, y lacapital. (Tabla No. 4 Recaudación y costos en rutas alimentadoras) | Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0208-M Memorando Nro. EPMTPQ-GO-2021-1278- M | NO
Al Gerente General 3. Dispondrá a los Gerentes de Operaciones que realicen estudios para determinar el flujo de pasajeros en base a encuestas de origen destino, a fin de establecer la necesidad de mantener una ruta habilitada, caso contrario, consideraran la posibilidad de consolidar rutas de recorridos con poca demanda de pasajeros, lo que permitirá que el servicio a la ciudadanía se brinde precautelando el buen uso de los recursos operativos, tecnológicos y económicos de la EPMTPQ. | 1 |  |  | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0208-M de 20/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 Con memorando Nro. EPMTPQ-GO-2021-1278- M de 21/07/2021 la GO presenta la Propuesta para gestión del servicio de alimentadores de la EPMTPQ, que contiene, la Propuesta de optimización en rutas alimentadoras en base a los anàlisis de demanda (tabla No. 2 Propuesta de optimización en rutas alimentadoras) | Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0208-M Memorando Nro. EPMTPQ-GO-2021-1278- M | NO
Al Gerente General 4. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero, que conjuntamente con el Coordinador Financiero, emitan directrices para realizar un control adecuado previo al pago, a fin de que la documentación se encuentre completa para garantizar la integridad, confiabilidad, autenticidad y legalidad de los mismos, lo que facilitará la identificación y uso tanto de los documentos justificativos como de los comprobatorios. | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 8. Dispondrá a los miembros designados de las Comisiones Técnicas, previo a la adjudicación de los contratos, verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta, de no ser así, presentar las obligaciones respectivas en el Acta de Calificación de Ofertas y si sucede lo contrario, proceder a la descalificación de la oferta, cumpliendo así estrictamente con lo estipulado en los pliegos. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 10. Dispondrá a los miembros de la Comisión Técnica designados que las respuestas que se relacionen con el proceso de preguntas y aclaraciones sean ajustadas a los términos y condiciones establecidos en los pliegos, a fin de guardar consistencia en el proceso de contratación; y, en caso de requerir una modificación a los pliegos, éstos sean publicados en el portal y evitar que se limite la participación de los oferentes, observando los principios que rigen el sistema nacional de contratación pública, lo que garantizará la transparencia en los procesos ejecutados por la empresa. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 12. Dispondrá a los servidores encargados de la elaboración de los pliegos que, para los procesos de contratación, se solicite y apruebe estudios actualizados, especificaciones técnicas que estén apegados a una necesidad real y se optimice la utilización de los recursos públicos garantizando la transparencia y el trato justo en los procesos ejecutados. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 14. Dispondrá a los servidores encargados de la elaboración de los pliegos que, en las contrataciones se establezcan parámetros de evaluación que mantengan una relación proporcional equitativa de acuerdo a la operatividad y tamaño de las Operadoras, a fin de que permita la mayor participación en los procesos de contratación por parte de las operadoras de transporte, cumpliendo con los principios de igualdad y transparencia. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 15. Vigilará y dispondrá a los miembros de las Comisiones Técnicas, encargadas de la evaluación de los requisitos mínimos presentados por los oferentes, se sujeten y apliquen lo que establecen los pliegos aprobados, a fin de no afectar el principio de transparencia de los procesos de contratación pública efectuados. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 16. Dispondrá a los miembros de las Comisiones Técnicas, verifiquen si las autorizaciones, permisos y demás documentos que garanticen la legalidad y normal operatividad de los autobuses se encuentren en estado activo, lo que permitirá asegurar un servicio de calidad para la comunidad. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
Al Gerente General 17. Dispondrá a los Administradores de los Contratos, que realicen la verificación de los requisitos y documentos habilitantes para la operación del transporte contemplados en los contratos suscritos por la empresa pública, de ser el caso, aplicarán multas, ejecución de garantías y acciones legales que sean necesarias, para el fiel cumplimiento de los términos contractuales. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0028-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNA5-0061-2018 | Informe DPPch-0028-2020 | NO
DNAI-AI-0246-2020 |  |  | 1 | 1
Al Gerente General 2. Dispondrá y verificará que el Gerente de Planificación, una vez actualizada y aprobada la reglamentación interna referente a la administración de bienes, comunique y difunda la misma entre los servidores de la Empresa y la publique en la página web institucional, para su aplicación respectiva. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-205-M de 20/05/2021 el GG dispuso el cumplimiento y aplicabilidad de recomendaciones de auditoría del informe DNAI-AI-0246-2020 Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1000-M de 29/06/2021 la GAF dispone a la CADM el cumplimiento de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0246-2020 | Memorando GG-2021-205-M Memorando GAF-2021-1000-M | NO
DNAI-AI-0337-2018 | 2 |  |  | 2
Al Gerente General 1: Dispondrá a la Coordinadora de Adquisiciones, que los procesos de adquisición de bienes y servicios, mediante el procedimiento de subasta inversa electrónica, continúen ejecutándose observando las disposiciones legales vigentes. | 1 |  |  | 1 | Con memorando GG-2020-011-M de 08/04/2021 el GG dispuso el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe DNAI-AI-0337-2018 a todas las áreas responsables. Con Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0454-M 12/07/2021 el Coordinador de Adquisiciones remite el reporte cuatrimestral de los procesos finalizados de subasta inversa electrónica y sus respectivos print de pantalla, dando cumplimiento a dicha recomendación. | Memorando GG-2020-011-M Memorando GAF-CADQ-2021-0454-M • Print de pantalla doc- relevantes del proceso SIE-EPMTPQ-003-2021 • Print de pantalla doc- relevantes del proceso SIE-EPMTPQ-004-2021 • Print de pantalla doc- relevantes del proceso SIE-EPMTPQ-006-2021. • Print de pantalla doc- relevantes del proceso SIE-EPMTPQ-007-2021 • Base subasta inversa electronica de enero a abril 2021.pd | NO
Al Gerente General 2: Dispondrá al Coordinador Administrativo, controlar a través de las áreas de bodega y bienes, que los bienes y servicios adquiridos sean utilizados por la entidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0337-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
DNAI-AI-0372-2019 | 1 | 3 |  | 4
Al Gerente General 1. Designará por escrito la comisión conformada por el administrador de la orden de compra y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución de la misma, para la suscripción de las actas de entrega recepción provisionales y/o definitivas de los procesos de catálogo electrónico, con el fin de que las mismas cumplan con la formalidad establecida en la normativa legal vigente | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0372-2019 | Informe DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera que previo a solicitar la autorización para el inicio del proceso de adquisición de uniformes y/o ropa de trabajo, revise los términos de referencia de tal manera que en los mismos se consideren a los servidores que tienen derecho a este beneficio, conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan el mismo, garantizando que la adquisición se realice por las cantidades necesarias, de lo cual realizará la supervisión respectiva |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0372-2019 | Informe DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 7. Previo a autorizar el inicio del proceso, dispondrá y supervisará a la Gerente Administrativa Financiera y a la Coordinadora de Talento Humano revisen que los términos de referencia cuenten con los estudios y diseños completos, correspondientes para realizar la adquisición de ropa de trabajo y/o uniformes, considerando la real naturaleza de las distintas prendas a ser adquiridas conforme se establece en la normativa vigente para el efecto |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0372-2019 | Informe DPPch-0040-2021 | NO
Al Gerente General 9. Dispondrá a la Gerente Administrativa Financiera y Coordinadora de Talento que previo a iniciar los procesos de adquisición de uniformes y/o ropa de trabajo, revisen y presenten la propuesta de actualización de la normativa que regula el referido proceso tratándose del personal bajo el régimen laboral del Código de Trabajo, y para el personal sujeto a la LOEP se establezcan directrices y procedimientos a través de los instrumentos legales respectivos relacionados con el beneficio y dotación de uniformes basado en las necesidades reales de los trabajadores y/o servidores determinadas institucionalmente considerando los montos establecidos legalmente, documentos que serán presentados al Gerente General para su aprobación, y posteriormente ser difundidos y aplicados por los servidores delegados lo que garantizará la adecuada adquisición de estas prendas |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0040-2021 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0372-2019 | Informe DPPch-0040-2021 | NO
DNAI-AI-0570-2018 | 1 |  |  | 1
Al Gerente General 4: Dispondrá a los Coordinadores de Talento Humano y de Seguridad, respecto a la contratación de servicios de capacitación tramiten oportunamente los procesos que regulan estas contrataciones, lo que garantizará la correcta aplicación de los mismos. | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informeDNAI-AI-0570-2018 | informe DPPch-0036-2020 | NO
DNAI-AI-0615-2018 | 7 | 4 | 3 | 14
Al Gerente General 1. Solicitará al Directorio de la EPMTPQ, la autorización para la creación de cargos de libre remoción acorde a las necesidades institucionales y solicitará que se apruebe la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico por Procesos, las actualizaciones o modificaciones realizadas |  |  | 1 | 1 | Con memorando -GAF-CTH-2021-1404-M de 05/07/2021 en CTH comunica que con Informe Técnico CTH-2021-199 de fecha 11 de junio de 2021, la Coordinación de Talento Humano de la EPMTPQ presentó a la Gerencia General la factibilidad técnica de la propuesta de Reestructura Organizacional y el Proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EPMTPQ, instrumentos que fueron formalizado con Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CTH-2021-1291-M de 11 de junio de 2021, dirigido a la máxima autoridad. Es preciso mencionar que, en Sesión de Directorio de fecha 04 de junio del 2021, el cuerpo colegiado pospuso el conocimiento de dichos instrumentos, para ser tratada en una sesión extraordinaria cuya fecha no fue anunciada, sin embargo queda la evidencia de que dichos documentos se encuentran elaborados y presentados a la autoridad para la determinación de la autoridad competente. | Memorando -GAF-CTH-2021-1404- Informe Técnico CTH-2021-199 Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CTH-2021-1291-M | SI
Al Gerente General 3. Cumplirá con las disposiciones emitidas por el Directorio en lo referente a la contratación y nombramiento de servidores de libre remoción que ingresarán a laborar en la EPMTPQ. | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | SI
Al Gerente General 5. Solicitará al Directorio de la EPMTPQ, emitir las disposiciones normativas pertinentes para adecuar su accionar a la estrategia de reducción del gasto en concordancia con las disposiciones suscritas por el Alcalde | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | SI
Al Gerente General 6. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que realice un informe de los concursos realizados, y determine los casos en los cuales se emitieron nombramientos permanentes a servidores. sin cumplir con lo establecido en el Procedimiento de Selección y Concurso de Méritos y Oposición de Talento Humano, lo que le informará inmediatamente a fin de contar con la autorización para realizar los sumarios administrativos correspondientes. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 7. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y al Coordinador de Talento Humano realice un análisis para determinar los motivos por los cuales no se ha declarado desierto el concurso 2 de 2014 y dará por terminado los nombramientos provisionales emitidos por efecto de la convocatoria del mencionado concurso. | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 9. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que en el caso en que se declare ganador del concurso y se emita nombramiento permanente a un pariente de la máxima autoridad, realice el sumario administrativo correspondiente. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 11. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que analice los casos en los cuales se contrataron a servidores que se encontraban con inhabilidades y solicitará se le informe por escrito, y de ser necesario aplicará el cese inmediato de las funciones observando el debido proceso |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0109-M de 08/04/2021 el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0109-M | NO
Al Gerente General 13. Solicitará al Directorio de la EPMTPQ, se modifique o actualice el Reglamento Interno de Talento Humano, para mantener concordancia con las leyes y normas que rigen a la Administración Pública | 1 |  |  | 1 | Con memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CTH-2021-1404-M de 05/07/2021 el CTH comunica que con Informe Técnico CTH-2021-183 de fecha 27 de mayo de 2021, la Coordinación de Talento Humano de la EPMTPQ presentó a la Gerencia General el Informe Técnico que sustenta la reforma al Reglamento Interno para la Administración de Talento Humano bajo régimen LOEP y Reglamento Interno de Trabajo para personal bajo régimen de CÓDIGO DEL TRABAJO. Adicionalmente, con Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CTH-2021-1291-M de 11 de junio de 2021 la CTH remite los siguientes documentos: *Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano (LOEP), *Reglamento Interno de Trabajo (Código de Trabajo) y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EPMTPQ. | Memorando GAF-CTH-2021-1404-M Informe Técnico CTH-2021-183 Memorando GAF-CTH-2021-1291-M Reglamento Interno para la Administración del Talento Humano (LOEP), Reglamento Interno de Trabajo (Código de Trabajo) Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EPMTPQ. | SI
Al Gerente General 14. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano informe por escrito los casos en los cuales se emitieron contratos ocasionales y nombramientos provisionales sin el respectivo proceso de selección para la toma de decisiones correspondiente |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 16. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que previo a la emisión de las acciones de personal para subrogaciones y encargos, verifique que el servidor al que se le encargará o subrogará un puesto, cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 17. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que previo a emitir las acciones de personal, verifique los casos en los que corresponde realizar un encargo y en los que corresponda realizar una subrogación | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 19. Designará a servidores de libre remoción que cumplan con los requisitos de formación académica, experiencia y demás competencias exigibles previstas en el manual de clasificación de puestos de la Empresa. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0109-M de 08/04/2021 el Gerente General dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0109-M | NO
Al Gerente General 22. Suscribirá contratos civiles de servicios profesionales en casos que se encuentren debidamente justificados y para actividades temporales, y verificará que los productos entregados estén utilizándose en beneficio de la empresa | 1 |  |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
Al Gerente General 23. Dispondrá al Coordinador de Talento Humano que en los casos que se requiera contratar técnicos especializados, los mismos no ingresen bajo relación de dependencia. |  | 1 |  | 1 | Con informe DPPch-0036-2020 la Contraloría General del Estado dictaminó el estado de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 | Informe DPPch-0036-2020 | NO
DNAI-AI-0730-2018 |  |  | 2 | 2
Al Gerente General 1. Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y parcialmente cumplidas de los 5 informes, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional |  |  | 1 | 1 | Mediante resolución Administrativa EPMTPQ-GG-0018-2020 de 06 de octubre de 2020, la Gerencia General delegó a la Gerencia de Planificación de la EPMTPQ, realizar el seguimiento y control de las recomendaciones emanadas a los exámenes especiales e informes de Auditoría Interna y Contraloría General del Estado. Con memorando EPMTPQ-GG-0122 de 08/04/2021 el GG dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0730-2018 . La Gerencia de Planificación se encuentra realizando el seguimiento continuo y permanente de las recomendaciones. | Resolución Administrativa EPMTPQ-GG-0018-2020 Memorando EPMTPQ-GG-0122 | NO
Al Gerente General 2. De las 4 recomendaciones que no fueron aplicables en el período sujeto a examen que corresponden a la 4 del informe DAI-AI-0833"2016 y la 1,2 y 3 del informe DADSySS-0001-2016, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación en el período sujeto al examen, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su cumplimiento al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de los cual realizará la supervisión respectiva. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0122-M de 08/04/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DNAI-AI-0730-2018 Mediante memorando EPMTPQ-GAF-2021-1136-M de 26/07/2021 la GAF dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe | Memorando GG-2021-0122-M Memorando EPMTPQ-GAF-2021-1136-M | NO
DPPch-0018-2021 | 4 |  | 1 | 5
Al Gerente General 1. Dispondrá al Gerente Administrativo Financiero y verificará, que se mantenga un expediente completo que constarán ordenados cronológicamente en función de su percepción, por cada proceso de contratación que incluya las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación, a fin que se cuente con el respaldo documental de las contrataciones y estas se encuentren disponibles para los fines de control. |  |  | 1 | 1 | Con memorando GG-2021-0185-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el estricto cumplimiento de la recomendación. Con memorando GAF-2021-1040-M de 05/07/2021 el GAF dispone el cumplimiento 1 Con memorando EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0261-M de 13/04/2021 la Coordinación de Adquisiciones informa que con fecha 5/04/2021 el Gerente Administrativo con Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-0585-M dispuso el cumplimiento a la recomendación en donde se dispone se remita los expedientes de los diferentes procesos de contratación a la Coordinación Financiera con la finalidad de que se mantenga un solo expediente. Con fecha 05 de abril de 2021 la Coordinación de Adquisiciones mediante Memorando GAF-CADQ-2021-0233-M dispuso el cumplimiento de la disposición del Gerente Administrativo Financiera al personal a su cargo. | Memorando GAF-CADQ-2021-0261-M Memorando GAF-2021-0585-M Memorando GAF-CADQ-2021-0233-M Memorando GAF-2021-1037-M | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá a la Coordinadora de Adquisiones 2 que antes de iniciar un proceso de contratación, verifique que se cuente con el estudio de mercado que reúna los requisitos previstos en la normativa, para que sirva de sustento válido al momento de comparar con las ofertas recibidas; procedimiento sobre el cual informará de manera expresa a la autoridad que le corresponda autorizar la adquisición. | 1 |  |  | 1 | Con memorando GG-2021-0185-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el estricto cumplimiento de la recomendación. Con memorando GAF-CADQ-201-0419-M de 06/07/2021 la Coordinación de Adquisiciones en conjunto con la Gerencia de Planificación, reformaron el Procedimiento de Contratación Pública, el cual se encuentra en la etapa de validación y aprobación Con Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0479-M de 26/07/2021 el CADQ remite el Procedimiento para la Gestión de Contratación Pública aprobado. | Memorando GG-2021-0185-M Memorando Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-CADQ-2021-0479 Pocedimiento para la Gestión de Contratación Pública aprobado. | NO
Al Gerente General 3. Dispondrá al Gerente Jurídico que antes de preparar los proyectos de contratos que se sustenten en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, verifique que los plazos se fijen en días calendario, conforme la normativa, y comprobará tal situación antes de suscribirlos, con el fin de evitar demoras en la entrega de los bienes adquiridos. | 1 |  |  | 1 | Con memorando GG-2021-0185-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el estricto cumplimiento de la recomendación. Con memorando GJ-CCP-2021-0020-M de 14/07/2021 la GJ comunica que que previo a la suscripción de los contratos se verifica que los plazos de los mismos sean establecidos conforme manda la Ley. En la revisión realizada se puede identificar que todos los contratos, a excepción del No. 005 se establece en días. El plazo del Contrato No. 005 se lo establece en meses. Se deja constancia que este proceso fue iniciado antes de la Recomendación de la CGE. | Memorando GG-2021-0185-M Memorando GJ-CCP-2021-0020-M Matriz en excel de verificación de contratos | NO
Al Gerente General 4. Antes de autorizar ampliaciones de plazo, solicitará los informes previos del administrador del contrato y del Gerente Jurídico en el que se verifique que las causas para la prórroga se encuentren fundamentadas en la normativa que regula las contrataciones. | 1 |  |  | 1 | Con memorando GG-2021-0185-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el estricto cumplimiento de la recomendación. Con memorando GJ-CCP-2021-0020-M de 14/07/2021 la GJ comunica que una vez revisada la información referente a las prórrogas de plazo de contratos, se ha verificado que durante el transcurso del año 2021 no se ha realizado ninguna prórroga de plazo; sin embargo la Gerencia Jurídica a través de la Coordinación de Contratación Pública estará alerta para dar cumplimiento a la presente recomendación. | Memorando GG-2021-0185-M Memorando GJ-CCP-2021-0020-M Matriz en excel de verificación de contratos | NO
Al Gerente General 7. Dispondrá al Gerente Jurídico que, conjuntamente con los proyectos de contrato que son remitidos para la firma de la máxima autoridad o su delegado, incluye un informe que señale expresamente que las garantías presentadas por los adjudicatarios, se ajustan a las requeridas en la normativa vigente. | 1 |  |  | 1 | Con memorando GG-2021-0185-M de 14/05/2021 el Gerente General dispuso el estricto cumplimiento de la recomendación. Con memorando GJ-CCP-2021-0020-M de 14/07/2021 la GJ comunica que previo a la suscripción de un contrato se verifica el valor y la vigencia de las pólizas y se remite a la Coordinación Financiera, para que a través de la Unidad de Tesorería realice una verificación y validación de las garantías. Una vez que se cuenta con este documento, se procede con la suscripción del contrato. (Verificación de pólizas Anexo 1) CONSIDERANDO lo indicado se solicita que se establezca como corresponsable de la presente recomendación a la Gerencia Administrativa Financiera. Con memorando GP-2021-0386-M la GP informó la corresponsabilidad a la Coordinación Financiera Con memorando EPMTPQ-GAF-CFIN-2021-0590-M la Coordinación Financiera informa que la observación No 7 del informe no se encuentra dentro de las competencias de la Unidad de Tesorería, este particular fue informado a la delegada del seguimiento de recomendaciones mediante correo electrónico del 27/07/2021 | Memorando GG-2021-0185-M Memorando GJ-CCP-2021-0020-M Verificación y validación de garantías (Anexo1) Memorando GP-2021-0386-M Correo electrónico del 27/07/2021 | NO
DPPch-0028-2020 | 1 |  | 8 | 9
Al Gerente General 1. Elaborará un cronograma de las recomendaciones incumplidas del informe DNA5-0061-2018, que contenga al menos el detalle de las mismas, los servidores responsables de su cumplimiento, plazo y medios de verificación documentales; y, realizará supervisión periódica con la finalidad de asegurar su aplicación, en los plazos previstos, evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional. | 1 |  |  | 1 | La Gerencia de Planificación en cumplimiento a lo dispuesto por la Gerencia General levantó cronogramas de cumplimiento de las recomendaciones que tienen el estado de no cumplidas y parcialmente cumplidas | Cronogramas de cumplimiento de recomendaciones | NO
Al Gerente General 2. Dispondrá al Gerente y a los Especialistas de Operaciones, responsables de cada uno de los corredores de la EPMTPQ, implementen controles para la elaboración, verificación y validación de los listados de los buses qué prestaron el servicio de alimentadores en la empresa, en el período de febrero de 2018 a julio de 2019, con la finalidad de que sean remitidos a la Secretaría de Movilidad para el trámite pertinente. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 4. Dispondrá y verificará que, el Subgerente General conjuntamente con el Gerente de Operaciones, revisen y preparen un informe de justificación para gestionar ante el órgano competente la modificación de la Ordenanza Metropolitana 247 sancionada el 11 de enero de 2008, con relación al tipo de operadoras que pueden ser contratadas para el servicio de alimentadores, que permite ampliar el listado de unidades debidamente registradas y habilitadas, para los procesos de contratación, garantizando la participación mayoritaria de oferentes bajo los principios de legalidad, eficiencia y trato justo. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 5. Dispondrá y supervisará que, el Gerente de Operaciones realice el levantamiento de la necesidad de la contratación de las diversas rutas de alimentadores, planifique oportunamente las adquisiciones para la prestación de servicio en el Plan Anual de Contrataciones de la empresa, basada en el análisis de datos históricos y particularidades del servicio de transporte, datos que servirán para los estudios y términos de referencia; y, de acuerdo al monto y naturaleza del gasto, conjuntamente con el Gerente de Planificación, escojan los procedimientos idóneos, a fin de regular la relación contractual con las operadoras de transporte, para lo cual, dispondrá al Gerente Jurídico analice y recomiende mediante un informe fundamentado, la procedencia del instrumento legal que asegure el cumplimiento de las condiciones contractuales, precautelando el interés institucional. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 6. Dispondrá y vigilará que, los Subgerentes Generales, Gerentes de Operaciones y Gerentes Jurídicos, verifiquen que cada unidad de bus perteneciente a las operadoras, presenten los documentos habilitantes en regla y completos, previo a la firma de los contratos de prestación de servicio, lo que permitirá que en ejecución se realicen las supervisiones y fiscalizaciones permanentes del cumplimiento de los requisitos de operación. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 7. Dispondrá y supervisará que, el Gerente de Operaciones conjuntamente con los Especialistas de Operaciones, revisen los documentos habilitantes presentados por las operadoras, de los buses que se encuentran planificados para prestar el servicio de alimentadores el siguiente mes, a fin de que, los mismos sean adjuntados a los expedientes de pago y sustenten la legalidad, veracidad y propiedad de las operaciones. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 8. Dispondrá y vigilará que, los Subgerentes Generales, Gerentes de Operaciones preparen un estudio técnico en base a estadísticas históricas sobre las recaudaciones del servicio de alimentadores de años anteriores, para determinar el flujo real de pasajeros, en base a kilómetros recorridos y el número de vuelta realizadas por rutas, entre otros, lo que permitirá establecer un análisis costo-beneficio que sustente la viabilidad de la contratación de alimentadoras, y la suscripción en mejores condiciones para beneficio de la empresa. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 9. Dispondrá y supervisará que, los Gerentes de Operaciones, sobre la base del estudio técnico, elaboran conjuntamente con los Especialistas de Operaciones un modelo de costo de operación acorde a la realidad del servicio que sirva de base para los términos de referencia como habilitantes de las contrataciones de servicio de alimentadores lo que permitirá optimizar recursos. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
Al Gerente General 12. Dispondrá y vigilará que, el Gerente Administrativo Financiero conjuntamente con el Coordinador de Recaudaciones, revisen y analicen el contenido del “Procedimiento de Recaudación” para el Sistema Trolebús y establezcan documentadamente las observaciones y propuestas de mejora, respecto de la efectividad y pertinencia de los lineamientos establecidos, a fin de asegurar la viabilidad de su aplicación previo a presentar el proyecto para la aprobación por parte de la máxima autoridad; procedimientos que serán periódicamente evaluados para determinar su vigencia hasta la implementación del sistema integrado de control, evaluación y recaudación del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0183-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de recomendaciones del informe DPPch-0028-2020 | Memorando GG-2021-0183-M | NO
DPPch-0028-2021 | 1 |  | 6 | 7
Al Gerente Genral 1. Dispondrá y supervisará que, el Gerente de Operaciones conjuntamente con los Especialistas de Operaciones, realicen los cálculos de las multas referentes al incumplimiento de la presentación y aprobación de las revisiones técnicas vehiculares, del período que estuvo vigente el Acuerdo de Gestión Transitoria y adendas; y, elaboren y presenten un informe con los respectivos documentos de sustento, a fin de que se tomen las acciones administrativas y legales correspondientes, para recaudar dichos valores, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, como ente rector del Sistema de Transporte Público del DMQ. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando GG-2021-0186-M | NO
Al Gerente General 6. Dispondrá y verificará que, el Gerente Administrativo Financiero conjuntamente con el Gerente Jurídico, realicen las acciones administrativas legales pertinentes, a fin de recuperar los valores pendientes de cobro por multas y alquiler de buses articulados al Consorcio del Corredor Central Norte; e, informen permanentemente del avance del proceso, para la toma de acciones pertinentes. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0186-M | NO
Al Gerente General 8. Dispondrá y supervisará que, el Coordinador de Infraestructura y el Gerente de Operaciones, previo a elaborar y aprobar las necesidades de las contrataciones para las adecuaciones de las instalaciones establecidas en los instrumentos legales aplicables a cada uno de los corredores, a fin de que se utilicen los recursos presupuestarios de manera adecuada. | 1 |  |  | 1 | Con memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021. Con memorando Nro. EPMTPQ-GO-CIT-2021-0298-M de 19/07/2021 la Coordinadora de Infraestructura comunica que en el POA 2021 no se encuentran consideradas contrataciones para adecuaciones de instalaciones de los diferentes corredores a cargo de EPMTPQ, además informa que de priorizarse contrataciones de este tipo, se dará estricto cumplimiento a la disposición de que previo a elaborar y aprobar las necesidades de las contrataciones para las adecuaciones de las instalaciones de los diferentes corredores , se verifiquen las estipulaciones establecidas en los instrumentos legales aplicables a cada uno de los corredores, a fin de que se utilicen los recursos presupuestarios de manera adecuada. | memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M Memorando Nro. EPMTPQ-GO-CIT-2021-0298-M | NO
Al Gerente General 9. Dispondrá y supervisará que, el Gerente de Operaciones conjuntamente con los Especialistas de Operaciones, quienes fueron los encargados de la operación del Corredor Central Norte en los períodos 2014, 2015, 2016 y 2017, revisen los cálculos de las multas por reincidencia de los períodos en mención; y, recalculen las mismas en aplicación al Anexo 9, a fin de determinar los valores por cobrar a las operadoras de transporte; y, verificará que, el Gerente Jurídico inicie las acciones pertinentes para la recuperación de dichos valores. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando GG-2021-0186-M | NO
Al Gerente General 10. Analizará conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero, Coordinador Financiero y Gerente Jurídico, el destino de los valores retenidos por concepto de multas a las operadoras del CCN, que se encuentran registrados en la cuenta por pagar de la EPMMOP; y, dispondrá se tome las acciones pertinentes, a fin de que la cuenta sea cerrada. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0186-M | NO
Al Gerente General 11. Dispondrá y verificará que, el Gerente Administrativo Financiero conjuntamente con el Coordinador Financiero emitan directrices respecto de los registros contables y supervisen periódicamente su cumplimiento, con el objeto de que la situación financiera de la empresa refleje la realidad de las operaciones y faciliten el control posterior. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0186-M | NO
Al Gerente General 12. Dispondrá y vigilará que, el Gerente Administrativo Financiero conjuntamente con el Coordinador de Recaudaciones, revisen y analicen el contenido del "Procedimiento de Recaudación" para el Sistema Trolebús y establezcan documentadamente las bservaciones y propuestas de mejora, respecto de la efectividad y pertinencia de los lineamientos establec¡dos, a fin de asegurar la viabilidad de su plicación previo a presentar el proyecto para la aprobación por parte de la máxima autoridad; procedimientos que serán per¡ód¡camente evaluados para determ¡nar su vigencia hasta la implementación del sistema integrado de control, evaluación y recaudación del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. |  |  | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. EPMTPQ-GG-2021-0186-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento total del informe DPPch-0028-2021 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0186-M | NO
DPPch-0036-2020 | 2 |  |  | 2
Al Gerente General 1. Elaborará conjuntamente con el Gerente de Planificación, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contenga al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; para evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole; y, mejorar la gestión institucional. | 1 |  |  | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-0184-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DPPch-0036-2020. La Gerencia de Planificación levantó los cronogramas de cumplimeinto de las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0184-M Cronogramas de cumplimiento de recomendaciones | NO
Al Gerente General 2. Del informe DNAI-AI-0615-2018 las recomendaciones 9, 23 y 25, en un total de 3, no aplicables en el período sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas su cumplimiento al momento en el que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión. | 1 |  |  | 1 | Mediante memorando EPMTPQ-GG-2021-0184-M de 14/05/2021 la GG dispuso el cumplimiento de las recomendaciones no aplicables del informe DPPch-0036-2020 | Memorando EPMTPQ-GG-2021-0184-M | NO
DPPch-0040-2021 | 1 |  | 1 | 2
Al Gerente General 1. Elaborará conjuntamete con el Gerente de Planificación, un cronograma con las recomendaciones no cumplidas y parcialmente cumplidas, que contengan al menos un detalle de las mismas, responsables de su cumplimiento, plazo, medios documentales de verificación y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en riesgo las operaciones administrativas financieras y de otra indole; y, mejorar la gestión institucional. |  |  | 1 | 1 | Con memorando EPMTPQ-GG-2021-0238-M de 16/0672021 el GG dispuso al GP el cumplimiento de la recomendación No. 1 del informe DPPch-0040-2021 | Memorando GG-2021-0238-M Cronogramas de cumplimiento de recomendaciones | NO
Al Gerente General 2. De las 7 recomendaciones como no aplicables en el periodo sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas su cumplimiento al momento en el que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la supervisión respectiva. | 1 |  |  | 1 | Con memorando EPMTPQ-GG-2021-0239-M de 16/06/2021 el GG dispuso al GP el cumplimiento de la recomendación No. 2 del informe DPPch-0040-2021 Con memorando EPMTPQ-GAF-2021-0998-M de 29/06/2021 la GAF dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DPPch-0040-2021 | Memorando GG-2021-0239-M Memorando EPMTPQ-GAF-2021-0998-M | NO
Total general | 50 | 22 | 28 | 100

## Interviene Directorio
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES - EN LAS QUE INTERVIENE EL DIRECTORIO DE LA EPMTPQ
INFORMES - RECOMENDACIONES | CUMPLIDA | PARCIALMENTE CUMPLIDA | TOTAL GENERAL | ACCIONES REALIZADAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | INTERVIENE DIRECTORIO (SI/NO)
DNA5-0001-2017 | 2 |  | 2
A la Gerente Administrativa Financiera 7. Requerirá al Directorio la disposición sobre estos valores irreales para que determinen que tratamiento se dará a los saldos que se mantienen en la cuenta y que no constituyan derechos de la empresa, con el propósito de que los estados financieros se muestren con saldos reales. | 1 |  | 2 | Con memorando SG-2018-101 de 28/12/2021 la Secretaría General de la EPMTPQ certifica que en sesión de Directorio llevada a cabo el 28/12/2018, asignada con el código DIR-EPMTPQ-008-2018, en el correspondiente orden del día se trató como punto 2 el "Informe de cuentas por cobrar no recuperables para la baja de Estados Financieros, para su aprobación" tema que fue aprobado por unanimidad por los miembros del Directorio. Mediante memorando EPMTPQ-GAF-CFIN-2021-0592 de 29706/2021 el CFIN remite a la GAF el informe de cuentas por cobrar en donde remite el resumen de cartera comercial con la antigüedad de saldos, adicionalmente remite los casos que se encuentran en instancia para inicio de recuperación por coactivas Adicionalmente remite el Informe de cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2021 | Memorando SG-2018-101 Memorando GAF-CFIN-2021-0592 Informe cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2021 | SI
A la Gerente Administrativa Financiera 14. Dispondrá a la Coordinadora Financiera analice y verifique los valores de las obligaciones pendientes de pago que la EPMTPQ mantiene en sus estados financieros, y de ser el caso se solicite a través del Directorio la aplicación de lo dispuesto a la ley, de forma que se refleje en los estados financieros saldos reales. | 1 |  | 1 | Con informe DNA5-0033-2019 la Contraloría General del Estado dictaminó que la recomendación se encuentra cumplida | Informe DNA5-0033-2019 | SI
DNA5-0033-2019 | 1 | 1 | 2
A la Gerente Administrativa Financiera 3.- Pondrá en consideración del Directorio sobre la base de los informes de análisis de cuentas realizados, para definir el tratamiento del saldo de la cuenta Deudores por Conciliación Bancaria, a fin dé presentar saldos reales y confiables. | 1 |  | 1 | Con memorando SG-2018-101 de 28/12/2021 la Secretaría General de la EPMTPQ certifica que en sesión de Directorio llevada a cabo el 28/12/2018, asignada con el código DIR-EPMTPQ-008-2018, en el correspondiente orden del día se trató como punto 2 el "Informe de cuentas por cobrar no recuperables para la baja de Estados Financieros, para su aprobación" tema que fue aprobado por unanimidad por los miembros del Directorio. Mediante asientos contables 11407 A y 11407 B la cuenta deudores por conciliación bancaria fue regulada. Mediante memorando EPMTPQ-GAF-CFIN-2021-0592 de 29/06/2021 el CFIN remite a la GAF el informe de cuentas por cobrar en donde remite el resumen de cartera comercial con la antigüedad de saldos, adicionalmente remite los casos que se encuentran en instancia para inicio de recuperación por coactivas Adicionalmente remite el Informe de cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2021 | Memorando SG-2018-101 Memorando GAF-CFIN-2021-0592 Informe cuentas por cobrar al 31 de mayo de 2021 Asiento conble 11407 A Asiento conble 11407 B | SI
Al Gerente Administrativo Financiero 18. Dispondrá y verificará al Coordinador Financiero realice un análisis permanente del registro de la provisión de cuentas incobrables que efectuará el Contador General que incluya el detalle de la antigüedad de la cartera y su probabilidad de recuperación y pondrá en conocimiento del Directorio para la toma de decisiones que permitan la liquidación de las Cuentas por Cobrar, a fin de que los saldos de los estados financieros se presenten razonablemente |  | 1 | 1 | Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1159-M de 29/07/2021 la Gerente Administrativa Financiera dispone el cumplimiento de recomendaciones al Coordinador Financiero y al Contador General | Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1159-M | SI
DNAI-AI-0615-2018 |  | 1 | 1
Al Coordinador de Talento Humano 4. Expedirá los nombramientos a servidores de libre remoción cumpliendo con las disposiciones emitidas por el Directorio y el Gerente General. |  | 1 | 1 | Mediante Memorando Nro. EPMTPQ-GAF-2021-1162-M de 30/07/2021 la Gerente Administrativa Financiera dispuso el cumplimiento de las recomendaciones del informe DNAI-AI-0615-2018 |  | SI